Титульный лист
	
	

	Название проекта
	SOS

	
	

	         География проекта
	Новосибирская область, г. Новосибирск 

	
	Перечислить все территории, на которые распространяется проект

	Срок выполнения проекта
	февраль  2012 – сентябрь  2012

	
	Продолжительность проекта, начало и окончание (мес., год)

	
	март 2012

	
	начало реализации проекта (мес., год) не ранее 01.10.2011

	
	сентябрь 2012

	
	окончание реализации проекта (мес., год) не позднее 01.10.2012

	 Запрашиваемая сумма, полная стоимость проекта, имеющаяся сумма
	142 650  

	
	Запрашиваемая сумма (в рублях)

	
	58 000  

	
	имеющаяся сумма  (в рублях)

	
	200 650  

	
	Полная стоимость проекта (в рублях)




Описание проекта

	Название проекта, на который запрашивается грант
	SOS (save our society)

	3.2. Аннотация проекта (не более 1/3 страницы)

	Комплексная программа «SOS» («Save our society») предполагает работу в нескольких направлениях: первое  - развитие движения волонтёров-кураторов детей детских домов, опираясь на успешный опыт волонтёров профсоюза студентов НГМУ, второе – формирование школы здорового образа жизни в Новосибирске на базе НГМУ (формирование отрядов волонтёров из членов научных кружков  НГМУ, других вузов, проведение уроков здоровья в школах, детских домах, ссузах и вузах Новосибирска, разработка социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни). 
Проект будет реализован силами студентов НГМУ (членов профсоюза студентов НГМУ), членами молодёжного парламента НСО, при поддержке ГБУ НСО «Дом молодёжи», НКО «Фонда поддержки и развития творческих инициатив Сибири».



	

	Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён проект, обоснование социальной значимости проекта (не более 1 страницы)

	Сегодня много конкурсов и различных программ создаётся для работы с детьми детских домов. Проводятся акции по сбору подарков, люди разово посещают этих детей. Это все, конечно, хорошо, но в первую очередь, этим детям нужны, как и любому ребенку, забота, понимание и моральная поддержка. В НГМУ волонтёрскими отрядами профсоюза студентов НГМУ с 2008 года реализуется кураторская работа детей детского дома №1, группы № 10. Это дает результаты. Многим детям в детских домах не хватает ощущения, что они не одни в этом мире. Важно, чтобы был человек, которого ребенок бы ждал, куратор - волонтер должен навещать его регулярно, ещё лучше, чтобы этот куратор стал другом ребенку, с которым он мог обсуждать все свои проблемы и по возможности решать их. Почему бы не присоединиться студентам других вузов, таким образом расширить рамки проекта, максимально реализовать патронаж в детских домах НСО. 
Ещё одним важным звеном в формировании общества является пропаганда здорового образа жизни. Сегодня многие сайты и организации, как они считают, занимаются пропагандой здорового образа жизни. Все же этим должны заниматься специалисты, и кому, как ни представителям медицинского университета работать в данном направлении. Проект предполагает объединить представителей кружков таких специальностей как офтальмология, анестезиологи и реаниматология, терапия, оториноларингология, эндокринология, фтизиатрия, инфекционные болезни, травматология и др. для разработки в школах, вузах, ссузах, детских домах курсов по оказанию первой помощи в экстренных ситуациях, а также о проведении первичной профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании, игромании, социальных болезней. В рамках таких предметов, как ОБЖ, биология, дается слишком мало информации, которой просто необходимо владеть каждому. Также важно знать, к какому специалисту обратиться, какие службы за что отвечают, со школы нужно объяснять, к чему безответственное отношение к здоровью может привести.

 

	

	Основные цели и задачи проекта

	              ЦЕЛИ:

1. развитие добровольческого движения посредством вовлечения студентов в социальную практику 

2. пропаганда здорового образа жизни

              ЗАДАЧИ:

· Сформировать команды кураторов – волонтеров в крупных вузах Новосибирска для работы с  детьми из  детских домов, 

· Совместно с профсоюзом студентов  НГМУ организовать школу оказания экстренной помощи 

· совместно с Домом молодёжи разработать методические рекомендации для студентов-кураторов, 

· организовать инструктаж по работе с детьми детских домов, 

· разработать единую программу по пропаганде здорового образа жизни в рамках кураторской работы, 

· Дать набор необходимых знаний воспитанникам детских домов, школьникам об оказании помощи в экстренных ситуациях.



	

	Календарный план реализации проекта (поэтапный)


	Наименование

этапов, мероприятий
	Сроки начала  и окончания  (мес.,год )
	Ожидаемые итоги

	Рекламная акция
	январь-февраль 2012
	Привлечение около 50 волонтёров

	Соглашение на реализацию данного проекта в учреждениях
	февраль-март 2012
	Договорится с 20-30 учебными заведениями и с 5-7 детскими домами о реализации проекта на территории их учреждений

	Проведение тренингов для кураторов-волонтёров путём привлечения специалистов по каждому из направлений
	февраль-март 2012
	Привлечение специалистов по каждому направлению

	Выпуск аналитического и методического материала
	май 2012
	Издание рекомендаций по реализации проекта

	Разработка комплексной программы по работе кураторских отрядов
	май-июнь 2012
	создание общества волонтёров-кураторов детских домов, волонтёров по пропаганде ЗОЖ, подготовка волонтёров НГМУ к практике в районах НСО

	Издание книги, авторы статей которой являются дети детского дома №1
	сентябрь 2012
	Больше 15 рассказов детей детских домов о своем жизненном пути будут опубликованы

	Издать альбом  студенческих плакатов по  пропаганде здорового образа жизни


	сентябрь 2012
	издание Альманаха «По страницам студенческих конкурсов «Территория  Сибирских вузов – территория без табака», публикация более 40 плакатов по ЗОЖ

	

	Описание изменений,  которые произойдут в результате реализации проекта, социальный эффект от реализации проекта, бюджетно-экономический эффект

	1. Создание кураторских студенческих отрядов по работе с детьми детских домов в НСО

2. Выпуск книги с историями детей детского дома №1

3. Издание альбома плакатов социальной рекламы по борьбе с табакокурением

4. Снижение социальной агрессии у детей детских домов

5. Снижение преступности среди детей детских домов

6. Повышение уровня социальной адаптированности детей детских домов.
7. Получение знаний об оказании первой помощи и правилам поведения в экстремальных ситуациях школьниками и детьми детских домов Новосибирска

8. Создание эффективной социальной рекламы в Новосибирске

9. Снижение количества курящих среди молодёжи на 5 %

10. Снижение заболеваемости среди молодёжи в период эпидемии гриппа, ОРВИ на 2-3 %


	


